## Plan Mejora
ID | Problema | Área | Causa | Impacto | Prob. | Prior. | Compl. | Tiempo | Responsable | Estado | Acción
CON-001 |  | Integridad/Backend | Operación multi-tabla sin TX | Crítico datos | Alta | P1 | Media | 2-3 días | Backend Dev | Pendiente | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK
CON-002 |  | Seguridad/A05 | Respuesta health sin sanitizar | Reconocimiento infra | Media | P1 | Baja | 0.5 día | Backend Dev | Pendiente | Sanitizar /api/health
CON-003 |  | Seguridad/A05 | Wildcard CORS en producción | Cross-origin no autorizado | Media | P1 | Baja | 0.5 día | DevOps | Pendiente | CORS_ORIGINS whitelist
CON-004 |  | Seguridad/A01 | Tablas permisos sin middleware | RBAC incoherente | Media | P1 | Media | 2 días | Backend Dev | Pendiente | Middleware o eliminar tablas
CON-005 |  | Seguridad/A06 | Dependencia vulnerable | Explotación CVE | Media | P1 | Baja | 0.5 día | Backend Dev | Pendiente | npm audit fix
CON-006 |  | QA/DevOps | Pipeline sin job E2E | Regresión UI | Alta | P1 | Media | 1-2 días | QA/DevOps | Pendiente | Job Cypress en Actions
CON-007 |  | Ops/R | Sin política DR | Pérdida datos | Baja | P1 | Baja | 1 día | DevOps | Pendiente | Política backup Railway
CON-008 |  | Seguridad/A06 | Deps desactualizadas | Superficie ataque SPA | Media | P2 | Media | 1 día | Frontend Dev | Pendiente | Actualizar react-router
CON-009 |  | Seguridad/A02 | Diseño auth client-side | Robo sesión XSS | Media | P2 | Alta | 3-5 días | Full-stack | Pendiente | Cookies httpOnly
CON-010 |  | Seguridad/A07 | Validación rol insuficiente | Escalación privilegios | Baja | P2 | Baja | 0.5 día | Backend Dev | Pendiente | Forzar rol cliente
CON-011 |  | Seguridad/A07 | Ciclo sesión incompleto | Sesiones largas | Media | P2 | Media | 2 días | Backend Dev | Pendiente | Endpoint refresh
CON-012 |  | DevOps/A08 | continue-on-error en CI | CVE en merge | Media | P2 | Baja | 0.5 día | DevOps | Pendiente | Gate npm audit
CON-013 |  | Seguridad/A07 | Política débil | Fuerza bruta | Media | P2 | Baja | 0.5 día | Backend Dev | Pendiente | Política ≥12 chars
CON-014 |  | Performance | Sin perf test negocio | Sin baseline real | Baja | P2 | Media | 2 días | QA | Pendiente | Escenarios API JWT
CON-015 |  | Performance | Bundle grande | LCP lento | Baja | P3 | Baja | 1 día | Frontend Dev | Pendiente | Lazy load charts
CON-016 |  | Functionality | API incompleta | Corrección operativa | Baja | P3 | Media | 2 días | Backend Dev | Pendiente | Soft-delete
CON-017 |  | Functionality | ml/ no en Express | Expectativas IA | Baja | P3 | Alta | 5+ días | ML/Backend | Pendiente | Documentar o integrar
CON-018 |  | Usability | Sin tests a11y | WCAG no verificado | Baja | P3 | Baja | 1 día | QA/Frontend | Pendiente | axe-core CI
CON-019 |  | Supportability | Sin lcov/c8 | Deuda invisible | Media | P3 | Media | 2 días | QA | Pendiente | c8 + SonarCloud
CON-020 |  | DevOps/A08 | Sin MySQL en CI | Tests integración omitidos | Media | P3 | Media | 2 días | DevOps | Pendiente | MySQL service CI
CON-021 |  | Seguridad/A07 | Feature ausente | Auto-servicio limitado | Baja | P4 | Media | 3 días | Full-stack | Pendiente | Flujo forgot-password
CON-022 |  | Seguridad/A09 | Sin monitoreo avanzado | Detección tardía | Baja | P4 | Media | 2 días | DevOps | Pendiente | Alertas Railway
CON-023 |  | Functionality | Entidad no expuesta | Trazabilidad geo | Baja | P4 | Alta | 5 días | Full-stack | Pendiente | CRUD fincas
CON-024 |  | QA/Docs | Corridas mayo 2026 | ICACIT desactualizado | Baja | P4 | Baja | 1 día | QA | Pendiente | Re-ejecutar y exportar