## Hallazgos
ID | Problema | Área | Severidad | Prioridad | Estado | Acción
CON-001 | LoteService sin TX SQL | Integridad | Crítico | P1 | Pendiente | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK
CON-002 | Health expone dbHost | Seguridad/A05 | Alto | P1 | Pendiente | Sanitizar health
CON-003 | CORS *.vercel.app | Seguridad/A05 | Alto | P1 | Pendiente | CORS whitelist
CON-004 | Permisos BD sin enforcement | Seguridad/A01 | Alto | P1 | Pendiente | Middleware RBAC
CON-005 | CVE form-data HIGH | Seguridad/A06 | Alto | P1 | Pendiente | npm audit fix
CON-006 | Cypress fuera CI | QA/DevOps | Alto | P1 | Pendiente | Job Cypress CI
CON-007 | Backups no documentados | Ops/R | Alto | P1 | Pendiente | Política Railway
CON-008 | CVE frontend (6) | Seguridad/A06 | Medio | P2 | Pendiente | Actualizar deps
CON-009 | JWT localStorage | Seguridad/A02 | Medio | P2 | Pendiente | Cookies httpOnly
CON-010 | Rol en registro | Seguridad/A07 | Medio | P2 | Pendiente | Forzar rol cliente
CON-011 | Sin /auth/refresh | Seguridad/A07 | Medio | P2 | Pendiente | Endpoint refresh
CON-012 | CI audit no bloqueante | DevOps/A08 | Medio | P2 | Pendiente | Gate audit
CON-013 | Contraseña min 6 | Seguridad/A07 | Medio | P2 | Pendiente | Política ≥12
CON-014 | JMeter solo health | Performance | Medio | P2 | Pendiente | APIs JWT
CON-015 | Chunk Recharts 411KB | Performance | Medio | P3 | Pendiente | Lazy load
CON-016 | Lotes sin PUT/DELETE | Funcionalidad | Medio | P3 | Pendiente | Soft-delete
CON-017 | ML desacoplado | Funcionalidad | Medio | P3 | Pendiente | Integrar/documentar
CON-018 | Sin axe a11y | Usabilidad | Medio | P3 | Pendiente | axe-core CI
CON-019 | Sonar 0% cov | Supportability | Medio | P3 | Pendiente | c8+lcov
CON-020 | SKIP_INTEGRATION CI | DevOps/A08 | Medio | P3 | Pendiente | MySQL CI
CON-021 | Sin recovery pwd | Seguridad/A07 | Bajo | P4 | Pendiente | forgot-password
CON-022 | Sin APM/SIEM | Seguridad/A09 | Bajo | P4 | Pendiente | Alertas Railway
CON-023 | Fincas sin API/UI | Funcionalidad | Bajo | P4 | Pendiente | CRUD fincas
CON-024 | Evidencias CY/SQ viejas | QA/Docs | Bajo | P4 | Pendiente | Re-ejecutar