## Riesgos
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigación
migrate.js SQL corrupto L153-164 | Alta | Crítico | P1 | Separar INSERT por tabla seed
Tests HTTP 3/6 bloqueados | Alta | Alto | P1 | Corregir migrate.js
JWT localStorage XSS | Media | Alto | P2 | Evaluar httpOnly cookies
Hexagonal parcial | Media | Medio | P2 | Unificar capas reportes
Duplicidad lotes/produccion | Media | Medio | P2 | Refactor dominio
Sin Postman versionado | Media | Bajo | P3 | testing/postman/
Sonar dashboard offline | Media | Medio | P2 | Captura manual
JMeter solo health | Media | Medio | P2 | JMX autenticado
Cypress fuera CI | Media | Medio | P2 | Job E2E ci.yml
0 PNG en repo | Alta | Medio | P2 | GUIA_CAPTURAS manual
PrediccionService+PredictionService | Baja | Bajo | P4 | Naming confuso no duplicado
14 routes duplicadas evaluaciones | Baja | Bajo | P4 | Alias calidad
Tablas schema sin uso | Baja | Bajo | P4 | fincas cosechas
supertest sin uso | Media | Medio | P3 | Tests HTTP MySQL
ESLint no en CI | Baja | Bajo | P4 | Añadir job lint