## Hallazgos
ID | Area | Severidad | Descripcion | Evidencia | Riesgo | Impacto | Recomendacion | Responsable
FUR-001 | F/R | Crítico | LoteService.create sin transacción SQL | Código LoteService; HAL-003 | Pérdida integridad BD | Alto | BEGIN/COMMIT MySQL | Backend Dev
FUR-002 | P | Alto | JMeter solo prueba /api/health | jmeter_resumen.json | Falsa confianza rendimiento | Medio | Escenarios JWT negocio | QA
FUR-003 | S | Alto | Cypress E2E fuera de CI | ci.yml; 11 specs locales | Regresiones UI | Alto | Job E2E Actions | DevOps
FUR-004 | X | Alto | CVE react-router open redirect | npm_audit_frontend.txt | Phishing redirect | Medio | Actualizar ≥6.30.4 | Frontend Dev
FUR-005 | X | Alto | CVE form-data HIGH backend | npm_audit_backend.txt | Supply chain | Medio | npm audit fix | Backend Dev
FUR-006 | S | Alto | Cobertura SonarCloud 0% | Sin lcov | Deuda invisible | Medio | Instrumentar c8 | Backend Dev
FUR-007 | S | Medio | SKIP_INTEGRATION=1 en CI | ci.yml | Regresiones API | Medio | MySQL en CI | DevOps
FUR-008 | P | Medio | P95 JMeter 2614 ms marginal | jmeter_resumen.json | Latencia picos | Medio | Warm-up Railway | DevOps
FUR-009 | P | Medio | Chunk Recharts 411 KB | npm_build_frontend.txt | LCP dashboard | Bajo | Lazy import | Frontend Dev
FUR-010 | F | Medio | Lotes sin PUT/DELETE API | lotes.routes.js | Errores irreversibles | Medio | Soft-delete | Backend Dev
FUR-011 | F | Medio | IA heurística no ML integrado | PredictionEngine; ml/ | Expectativa IA | Medio | Documentar o integrar | Product Owner
FUR-012 | U | Medio | Sin auditoría accesibilidad axe | — | WCAG no verificado | Bajo | axe en CI | Frontend Dev
FUR-013 | S | Medio | ESLint 2 errores 187 warnings | npm_lint_frontend.txt | Lint bloqueado | Bajo | Corregir config | Frontend Dev
FUR-014 | X | Medio | Health expone dbHost interno | railway_health_response.json | Reconocimiento | Bajo | Reducir campos | Backend Dev
FUR-015 | X | Medio | Sin backups MySQL documentados | IR Paso 09 | Pérdida datos | Alto | Política backup | DevOps
FUR-016 | U | Bajo | Cypress evidencia mayo 2026 | cypress_last-run.json | Evidencia obsoleta | Bajo | Re-ejecutar E2E | QA
FUR-017 | X | Bajo | Captura Sonar Quality Gate | — | ICACIT visual | Bajo | Exportar dashboard | QA
FUR-018 | F | Bajo | Fincas sin CRUD API/UI | schema.sql | Trazabilidad geo | Medio | CRUD fincas | Full Stack