## Hallazgos
ID | Area | Severidad | Descripcion | Evidencia | Riesgo | Impacto | Causa | Recomendacion
IMP-H001 | F/R | Crítico | Transacción SQL ausente en LoteService.create | LoteService.js L108-122; FUR-001 | Pérdida integridad | Alto | Múltiples awaits sin pool.getConnection | Implementar BEGIN/COMMIT
IMP-H002 | S | Alto | Cypress no integrado en pipeline CI | ci.yml sin job cypress; FUR-003 | Regresiones UI | Alto | Job E2E no configurado | Añadir job GitHub Actions
IMP-H003 | X | Alto | CVE react-router-dom sin parche | package.json ^6.20.0; FUR-004 | Open redirect | Medio | Versión en rango vulnerable | Actualizar ≥6.30.4
IMP-H004 | X | Alto | CVE form-data HIGH backend | npm_audit_backend.txt; FUR-005 | Supply chain | Medio | Dependencia transitiva | npm audit fix
IMP-H005 | S | Alto | Cobertura código no instrumentada | Sin lcov; FUR-006 | Deuda invisible | Medio | c8 no configurado | lcov + Sonar
IMP-H006 | X | Alto | Backups MySQL no documentados | IR Paso 09; FUR-015 | Pérdida datos | Alto | Política no escrita | Documentar Railway backup
IMP-H007 | S | Medio | SKIP_INTEGRATION=1 en CI | ci.yml L25; FUR-007 | Regresiones API | Medio | MySQL no en CI | Service container MySQL
IMP-H008 | P | Medio | Chunk Recharts 411 KB sin lazy load | npm_build_frontend.txt; FUR-009 | LCP lento | Bajo | Import estático | dynamic import
IMP-H009 | F | Medio | API lotes sin edición/baja | lotes.routes.js; FUR-010 | Errores irreversibles | Medio | Rutas no definidas | PUT/PATCH/DELETE
IMP-H010 | F | Medio | ML script no integrado en runtime | ml/ vs PredictionEngine; FUR-011 | Expectativa IA | Medio | Desacople diseño | Integrar o documentar
IMP-H011 | U | Medio | Sin auditoría accesibilidad | —; FUR-012 | WCAG | Bajo | axe no ejecutado | axe-core en CI
IMP-H012 | S | Medio | ESLint bloqueado 2 errores | npm_lint_frontend.txt; FUR-013 | Calidad estática | Bajo | Config ErrorBoundary | Corregir eslint
IMP-H013 | X | Medio | Health expone dbHost interno | railway_health_response.json; FUR-014 | Reconocimiento | Bajo | app.js sin filtrar | Reducir campos
IMP-H014 | F | Medio | fincas sin API/UI | schema.sql; FUR-018 | Trazabilidad geo | Medio | Solo modelo BD | CRUD fincas
IMP-H015 | P | Medio | JMeter solo health endpoint | jmeter_resumen.json; FUR-002 | Rendimiento no representativo | Medio | Plan JMeter limitado | Escenarios JWT
IMP-H016 | U | Bajo | Evidencia Cypress mayo 2026 | cypress_last-run.json; FUR-016 | Obsolescencia | Bajo | Sin re-ejecución | Actualizar E2E
IMP-H017 | S | Bajo | Captura Sonar Quality Gate | —; FUR-017 | ICACIT visual | Bajo | No archivada | Exportar dashboard