## Implementacion
ID | Area | Requisito | Plan | Estado_Codigo | Cumplimiento | % | Evidencia | Referencia
IMP-F01 | Frontend | React 18 + Vite 5 | Planificado | Implementado | Cumple | 88 | 15 páginas, build OK | src/pages/
IMP-F02 | Frontend | Design system 14 componentes ui | Planificado | Implementado | Cumple | 90 | components/ui/ | index.js
IMP-F03 | Frontend | Navegación PMV AppRoutes | Planificado | Implementado | Cumple | 92 | MainLayout | AppRoutes.jsx
IMP-F04 | Frontend | Validaciones FE | Planificado | Implementado | Cumple | 85 | utils/validation.js | código
IMP-F05 | Frontend | ESLint limpio | Planificado | No implementado | No cumple | 40 | 2 errores 187 warnings | npm_lint_frontend.txt
IMP-F06 | Frontend | Accesibilidad axe | Planificado | No implementado | No cumple | 30 | Sin herramienta | Pendiente
IMP-F07 | Frontend | Lazy load Recharts | Recomendado FUR-009 | No implementado | No cumple | 45 | charts 411KB | npm_build_frontend.txt
IMP-B01 | Backend | Arquitectura hexagonal | Planificado | Implementado | Cumple | 90 | interfaces/app/domain/infra | estructura
IMP-B02 | Backend | 13 routers API REST | Planificado | Implementado | Cumple | 92 | routes/*.js | código
IMP-B03 | Backend | JWT auth middleware | Planificado | Implementado | Cumple | 95 | auth.js env.js ≥32 | tests 401
IMP-B04 | Backend | RBAC admin/cliente | Planificado | Implementado | Cumple | 90 | rbac.js RoleHelper | PF-11
IMP-B05 | Backend | helmet + rate-limit | Planificado | Implementado | Cumple | 88 | app.js | código
IMP-B06 | Backend | Transacción LoteService.create | Planificado FUR-001 | No implementado | No cumple | 0 | Sin BEGIN/COMMIT | LoteService.js L97-122
IMP-B07 | Backend | PUT/DELETE lotes | Planificado | No implementado | No cumple | 0 | Solo GET POST | lotes.routes.js
IMP-B08 | Backend | asyncHandler errores | Planificado | Implementado | Cumple | 88 | middleware | tests 404
IMP-BD01 | Base datos | schema.sql 39 tablas FK | Planificado | Implementado | Cumple | 85 | FOREIGN KEY múltiples | schema.sql
IMP-BD02 | Base datos | Integridad transaccional app | Planificado | No implementado | No cumple | 35 | Multi-insert sin TX | LoteService
IMP-BD03 | Base datos | fincas CRUD | Modelo BD | No implementado | No cumple | 20 | Tabla sin API | schema.sql
IMP-INF01 | Infra | Railway API prod | Planificado | Implementado | Cumple | 92 | HTTP 200 | railway_health.json
IMP-INF02 | Infra | Vercel SPA | Planificado | Implementado | Cumple | 92 | HTTP 200 | vercel_status.json
IMP-INF03 | Infra | CI GitHub Actions | Planificado | Parcial | Parcial | 72 | SKIP_INTEGRATION | ci.yml
IMP-INF04 | Infra | Cypress en CI | Recomendado FUR-003 | No implementado | No cumple | 0 | Sin job E2E | ci.yml
IMP-INF05 | Infra | Backups MySQL doc | Recomendado FUR-015 | No implementado | No cumple | 0 | Sin política | IR Paso 09
IMP-Q01 | Calidad | Tests backend 18/18 | Planificado | Implementado | Cumple | 95 | node:test | npm_test_backend.txt
IMP-Q02 | Calidad | Cypress 13/13 local | Planificado | Implementado | Cumple | 85 | Mayo 2026 | cypress_last-run.json
IMP-Q03 | Calidad | Sonar correcciones | Planificado | Implementado | Cumple | 90 | 16 fixes doc | CORRECCIONES_SONARQUBE.md
IMP-Q04 | Calidad | Cobertura lcov Sonar | Planificado | No implementado | No cumple | 0 | 0% reportado | Pendiente
IMP-Q05 | Calidad | JMeter negocio | Recomendado FUR-002 | No implementado | No cumple | 20 | Solo health | jmeter_resumen.json
IMP-X01 | Seguridad | CVE react-router | Recomendado FUR-004 | No implementado | No cumple | 40 | ^6.20.0 en package.json | npm_audit_frontend
IMP-X02 | Seguridad | CVE form-data BE | Recomendado FUR-005 | No implementado | No cumple | 45 | HIGH audit | npm_audit_backend
IMP-X03 | Seguridad | Vite solo VITE_* | Planificado | Implementado | Cumple | 95 | loadEnv VITE_ | vite.config.js
IMP-X04 | Seguridad | Health sin dbHost | Recomendado FUR-014 | No implementado | No cumple | 50 | Expone dbHost | app.js health