## Hallazgos
ID | Severidad | Area | Descripcion | Evidencia | Riesgo | Recomendacion | Refs_Originales
CON-001 | Critico | FUR/R/A08 | LoteService.create sin transaccion SQL | LoteService.js L108-122 | Alto | BEGIN/COMMIT MySQL | FUR-001 IMP-H001 OW-011
CON-002 | Alto | Seguridad/A05 | Health expone dbHost y metadatos BD | app.js railway_health | Alto | Sanitizar /api/health | FUR-014 IMP-H013 OW-001
CON-003 | Alto | Seguridad/A05 | CORS amplio *.vercel.app | app.js L31-39 | Alto | Lista blanca CORS_ORIGINS | OW-002
CON-004 | Alto | Seguridad/A01 | Permisos granulares BD sin enforcement API | schema.sql | Alto | Middleware permisos o eliminar tablas | OW-003
CON-005 | Alto | Seguridad/A06 | CVE HIGH form-data backend | npm_audit_backend.txt | Alto | npm audit fix | FUR-005 IMP-H004 OW-004
CON-006 | Alto | QA/DevOps | Cypress E2E no integrado en CI | ci.yml | Alto | Job Cypress Actions | FUR-003 IMP-H002
CON-007 | Alto | Ops/R | Backups MySQL Railway no documentados | IR Paso09 | Alto | Politica backup | FUR-015 IMP-H006
CON-008 | Medio | Seguridad/A06 | CVE frontend react-router esbuild | npm_audit_frontend.txt | Medio | Actualizar dependencias | FUR-004 IMP-H003 OW-005
CON-009 | Medio | Seguridad/A07 | JWT almacenado en localStorage | client.js | Medio | Cookies httpOnly | OW-006
CON-010 | Medio | Seguridad/A07 | Registro publico acepta rol en body | AuthService.js L80-88 | Medio | Forzar rol cliente | OW-007
CON-011 | Medio | Seguridad/A07 | Sin endpoint POST /auth/refresh | auth.routes.js | Medio | Implementar refresh | OW-008
CON-012 | Medio | DevOps/A08 | npm audit CI con continue-on-error | ci.yml L67-71 | Medio | Fallar en HIGH | OW-009
CON-013 | Medio | Seguridad/A07 | Politica contrasena minima 6 caracteres | AuthService.js L85 | Medio | Min 12 + complejidad | OW-010
CON-014 | Medio | Performance/P | JMeter solo escenario health | jmeter_resumen.json | Medio | Escenarios API con JWT | FUR-002 IMP-H015
CON-015 | Medio | Performance/P | Chunk Recharts 411 KB sin lazy load | npm_build_frontend.txt | Medio | Dynamic import charts | FUR-009 IMP-H008
CON-016 | Medio | Functionality/F | Lotes sin PUT DELETE | lotes.routes.js | Medio | Soft-delete | FUR-010 IMP-H009
CON-017 | Medio | Functionality/F | ML script desacoplado de runtime | PredictionEngine vs ml/ | Medio | Integrar o documentar | FUR-011 IMP-H010
CON-018 | Medio | Usability/U | Sin prueba accesibilidad automatizada | — | Bajo | axe-core | FUR-012 IMP-H011
CON-019 | Medio | Supportability/S | Cobertura Sonar 0% sin lcov | — | Medio | c8 + Sonar | FUR-006 IMP-H005
CON-020 | Medio | DevOps/A08 | SKIP_INTEGRATION en CI backend | ci.yml L25 | Medio | MySQL service CI | FUR-007 IMP-H007 OW-015
CON-021 | Bajo | Seguridad/A07 | Sin recuperacion de contrasena | auth.routes.js | Bajo | Flujo reset | OW-012
CON-022 | Bajo | Seguridad/A09 | Sin monitoreo centralizado APM SIEM | — | Bajo | Alertas Railway | OW-013
CON-023 | Bajo | Functionality/F | Tabla fincas sin API UI | schema.sql | Bajo | CRUD fincas | FUR-018 IMP-H014
CON-024 | Bajo | QA | Evidencias Cypress y Sonar desactualizadas | cypress JSON | Bajo | Re-ejecutar y exportar | FUR-016 FUR-017