## Hallazgos
ID | Categoría | Hallazgo | Evidencia | Riesgo | Impacto | Prioridad | Estado | Recomendación
HAL-001 | Infraestructura | Crash migrate.js Railway | P01 LOG-01 | Crítico | API caída | Crítica | Corregido | Monitorear deploy
HAL-002 | Configuración | ADMIN_SEED_PASSWORD ausente | P01 LOG-03 | Alto | Sin admin prod | Alta | Pendiente | Variable Railway
HAL-003 | Base de Datos | LoteService sin transacción | P05-P07 | Crítico | BD inconsistente | Crítica | Pendiente | BEGIN/COMMIT
HAL-004 | Arquitectura | SQL inline PredictionService | P05 ARQ-01 | Medio | Hexagonal | Alta | Pendiente | Repository
HAL-005 | Dominio | Fincas sin API/UI | P03 FUNC-01 | Medio | Trazabilidad | Alta | Pendiente | CRUD fincas
HAL-006 | Dominio/BD | 39 tablas vs 14 operativas | P08 DOM-M15 | Alto | Deuda modelo | Alta | Pendiente | Consolidar schema
HAL-007 | Seguridad | permisos sin enforcement | P03 FUNC-03 | Medio | RBAC ficticio | Media | Pendiente | Implementar/retirar
HAL-008 | Backend | Lotes sin PUT/DELETE | P03 FUNC-02 | Medio | Errores irreversibles | Alta | Pendiente | Soft-delete
HAL-009 | ML | ML Python no integrado | P03 FUNC-06 | Medio | Expectativa IA | Media | Pendiente | Documentar/integrar
HAL-010 | DevOps | Cypress fuera CI | P01 LOG-11 | Alto | Regresión UI | Alta | Pendiente | Job Actions
HAL-011 | DevOps | SKIP_INTEGRATION CI | P01 LOG-04 | Medio | Regresión API | Media | Pendiente | MySQL CI
HAL-012 | Dependencias | CVE form-data | npm_audit_backend | Medio | Supply chain | Media | Pendiente | audit fix
HAL-013 | Seguridad | CVE react-router | npm_audit_frontend | Medio | Open redirect | Alta | Pendiente | Actualizar pkg
HAL-016 | DevOps | npm audit continue-on-error | ci.yml | Medio | CVE merge | Media | Pendiente | Fallar high
HAL-028 | Configuración | JWT sin rotación | P09-P10 | Alto | Tokens | Alta | Pendiente | Secret manager
HAL-035 | Infraestructura | Backups no documentados | P09 ENT-M16 | Alto | Pérdida datos | Alta | Pendiente | Backup Railway
HAL-037 | Calidad | E2E incompleto admin | P03 FUNC-08 | Medio | Brechas test | Alta | Pendiente | PF-12-15
HAL-048 | Configuración | Riesgo commit .env | P10 ENV-M15 | Alto | Secretos | Alta | Pendiente | pre-commit hook