## Riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable
RSK-01 | Integridad BD sin transacción lote | Media | Alto | Crítico | HAL-003 | Backend Dev
RSK-02 | Exposición secretos .env | Baja | Alto | Alto | HAL-048 | Seguridad
RSK-03 | Compromiso JWT | Media | Alto | Alto | HAL-028 | DevOps
RSK-04 | Sin admin prod | Media | Alto | Alto | HAL-002 | DevOps
RSK-05 | Pérdida datos sin backup | Baja | Alto | Alto | HAL-035 | DevOps
RSK-06 | Regresiones UI sin Cypress CI | Alta | Medio | Alto | HAL-010 | DevOps+QA
RSK-07 | CVE react-router | Media | Medio | Alto | HAL-013 | Frontend
RSK-08 | Deuda modelo 39 tablas | Alta | Medio | Alto | HAL-006 | Arquitecto
RSK-09 | Expectativa IA ML | Media | Medio | Medio | HAL-009 | Product Owner
RSK-10 | CVE npm en merge | Media | Medio | Medio | HAL-016 | DevOps